| 9.03.2023 | АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ П Р И К А З с.Абатское | № 53 |
| --- | --- | --- |

О подготовке к введению

обновленных ФГОС СОО

На основании приказа Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413» от 12.08.2022 № 732, приказа Департамента образования и науки Тюменской области «О подготовке к введению обновленного ФГОС среднего общего образования» от 02.03.2023 г. № 219/ОД, с целью координации деятельности и методического сопровождения подготовки реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Абатского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «Дорожную карту» мероприятий по подготовке системы образования Абатского района к переходу на обновленный федеральный образовательный стандарт среднего общего образования» с 01.09.2023 г. согласно приложению.

- Назначить оператором реализации мероприятий «дорожной карты» по  подготовке введения ФГОС СОО районный методический кабинет отдела образования администрации Абатского муниципального района (заведующая РМК Черняева Е.В.).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела                                          В.Н.Шагаева

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к Приказу отдела образования

от _______________ № ______

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по подготовке системы образования Абатского района к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2023

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочих групп на уровне отдела образования и ОО, координирующих введение обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне ОО | Март 2023 | Отдел образования, ОО | Назначение ответственных специалистов за обеспечением деятельности по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 2 | Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями по УР по организационному и методическому сопровождению по введению обновленного ФГОС СОО (аппаратные с руководителями ОО, совещания с заместителями руководителей ОО) | Март – июнь 2023 | Отдел образования | Информирование управленческих кадров ОО |
| 3 | Участие педагогов ОО в совещаниях ТОГИРРО, Минпросвещения по актуальным вопросам введения ФГОС СОО | постоянно | Отдел образования | Корректировка действий управленческих команд ОО |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4 | Проведение самодиагностики и определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Март 2023 | ОО района | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС СОО, выявлены дефициты. Спланированы мероприятия по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС |
| 5 | Приведение НПБ в соответствие с требованиями ФГОС СОО | До 01.09.2023 | Отдел образования, ОО | Наличие НПБ |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 6 | Актуализация содержания работы районных и школьных методических объединений учителей предметников | Март – декабрь 2023 | Отдел образования, ОО | Оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО: - семинары по вопросам обновленного содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС СОО - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой - Августовский педагогический форум - Единые методические дни | В течение 2023 года | Отдел образования, ОО | Повышение профессионального мастерства педагогических работников. Распространение положительного педагогического опыта |
| 8 | Организация системной работы по формированию ФГ обучающихся | По отдельному плану | Отдел образования, ОО | Повышение качества образования |
| 9 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию ФГ | Постоянно | ММС, ОО | Достижение планируемых результатов СОО |
| 10 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | ММС, ОО | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 11 | Организация обучения: - специалистов и методистов МОУО - руководителей ОО и управленческих команд - педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО | Март – август 2023 | ТОГИРРО, ММС | Подготовлены педагогические и управленческие команды |
| 12 | Использование ресурсов ЦОЦГП «Точка роста», Науколабов для организации курсов повышения квалификации учителей, преподающих предметы на углубленном уровне | Март – август 2023 | ОО, центры «Точка роста» | Подготовлены педагогические и управленческие команды |
| 5. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 13 | Участие в мониторинге готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО | Март 2023 | ТОГИРРО, ММС, ОО | Определение уровня готовности ОО к введению обновленных ФГОС |
| 14 | Выезд кураторов в ОО района с целью промежуточного контроля и оказания помощи по введению обновленных ФГОС СОО | Апрель 2023 | Отдел образования |  |
|  | 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |
| 15 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО и успешных практиках их реализации в ОО Абатского района | В течение года | МОУО, ОО | Размещение информации на сайтах МОУО, ОО, районной газеты «Сельская новь» |