|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.03.2023 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **герб** |  |   **АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**  **П Р И К А З**  с.Абатское | № 53 |

*О подготовке к введению*

*обновленных ФГОС СОО*

На основании приказа Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413» от 12.08.2022 № 732, приказа Департамента образования и науки Тюменской области «О подготовке к введению обновленного ФГОС среднего общего образования» от 02.03.2023 г. № 219/ОД, с целью координации деятельности и методического сопровождения подготовки реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Абатского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» мероприятий по подготовке системы образования Абатского района к переходу на обновленный федеральный образовательный стандарт среднего общего образования» с 01.09.2023 г. согласно приложению.
2. Назначить оператором реализации мероприятий «дорожной карты» по подготовке введения ФГОС СОО районный методический кабинет отдела образования администрации Абатского муниципального района (заведующая РМК Черняева Е.В.).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела  В.Н.Шагаева

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к Приказу отдела образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**мероприятий по подготовке системы образования Абатского района к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1 | Создание рабочих групп на уровне отдела образования и ОО, координирующих введение обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне ОО | Март 2023 | Отдел образования, ОО | Назначение ответственных специалистов за обеспечением деятельности по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 2 | Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями по УР по организационному и методическому сопровождению по введению обновленного ФГОС СОО (аппаратные с руководителями ОО, совещания с заместителями руководителей ОО) | Март – июнь 2023 | Отдел образования | Информирование управленческих кадров ОО |
| 3 | Участие педагогов ОО в совещаниях ТОГИРРО, Минпросвещения по актуальным вопросам введения ФГОС СОО | постоянно | Отдел образования | Корректировка действий управленческих команд ОО |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 4 | Проведение самодиагностики и определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Март 2023 | ОО района | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС СОО, выявлены дефициты. Спланированы мероприятия по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС |
| 5 | Приведение НПБ в соответствие с требованиями ФГОС СОО | До 01.09.2023 | Отдел образования, ОО | Наличие НПБ |
| **3. Научно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 6 | Актуализация содержания работы районных и школьных методических объединений учителей предметников | Март – декабрь 2023 | Отдел образования, ОО | Оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО:  - семинары по вопросам обновленного содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС СОО  - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания  - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой  - Августовский педагогический форум  - Единые методические дни | В течение 2023 года | Отдел образования, ОО | Повышение профессионального мастерства педагогических работников. Распространение положительного педагогического опыта |
| 8 | Организация системной работы по формированию ФГ обучающихся | По отдельному плану | Отдел образования, ОО | Повышение качества образования |
| 9 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию ФГ | Постоянно | ММС, ОО | Достижение планируемых результатов СОО |
| 10 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | ММС, ОО | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию |
| **4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 11 | Организация обучения:  - специалистов и методистов МОУО  - руководителей ОО и управленческих команд  - педагогических работников  по вопросам введения ФГОС СОО | Март – август 2023 | ТОГИРРО, ММС | Подготовлены педагогические и управленческие команды |
| 12 | Использование ресурсов ЦОЦГП «Точка роста», Науколабов для организации курсов повышения квалификации учителей, преподающих предметы на углубленном уровне | Март – август 2023 | ОО, центры «Точка роста» | Подготовлены педагогические и управленческие команды |
| **5. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО** | | | | |
| 13 | Участие в мониторинге готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО | Март 2023 | ТОГИРРО, ММС, ОО | Определение уровня готовности ОО к введению обновленных ФГОС |
| 14 | Выезд кураторов в ОО района с целью промежуточного контроля и оказания помощи по введению обновленных ФГОС СОО | Апрель 2023 | Отдел образования |  |
|  | **6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО** | | |  |
| 15 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО и успешных практиках их реализации в ОО Абатского района | В течение года | МОУО, ОО | Размещение информации на сайтах МОУО, ОО, районной газеты «Сельская новь» |