АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

с.Абатское

| 26.02.2024г. |  | № | 37 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке к летней

оздоровительной кампании 2024  года

На основании Распоряжения Правительства Тюменской области «Об организации детской оздоровительной кампании  в Тюменской области в 2024 году» от 15.12.2023г. № 1196-рп, Распоряжения администрации Абатского муниципального района «Об организации детской оздоровительной кампании  в Абатском районе в 2024 году» от 20.12.2023г.  № 1114 и с  целью организации оздоровительной кампании, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних в 2024 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  - 1.    Создать комиссию по контролю за подготовкой и проведением

  - летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в

  - 2024 году (Приложение №1)

  - 2.    Утвердить:

  - 2.2. Положение о Комиссии (Приложение №2)

  - 2.3. План мероприятий отдела образования по организации отдыха,

  - оздоровления и занятости детей и подростков в 2024 году

  - (Приложение №3)

  - 2.4. График защиты программ лагерей дневного пребывания в ОУ

  - Абатского района (Приложение №4)

- Отделу образования администрации Абатского муниципального района обеспечить методическое сопровождение ОУ в подготовке и проведении летней оздоровительной кампании (ответственная главный специалист отдела образования О.А.Холодова)

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                     В.Н. Шагаева

С приказом ознакомлен:

Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации Абатского

муниципального района

от  __________  № ___

Комиссия

по контролю за подготовкой и проведением летнего отдыха,

оздоровления и трудовой занятости детей и подростков.

1. Шагаева Валентина Николаевна          -   начальник отдела образования

администрации    Абатского

муниципального района,

председатель Комиссии.

2. Холодова Ольга Алексеевна                  - главный специалист отдела

образования по

воспитательной работе,

секретарь Комиссии.

3. Медведев Василий Михайлович           -   ведущий специалист отдела

образования

по питанию, по охране труда.

4. Конарева Наталья Ильинична              -   юрист отдела образования.

5. Ильс Альбина Юрьевна                       -   бухгалтер-ревизор.

6. Зайцева Ольга Сергеевна                     - методист РМК.

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Абатского

муниципального района

от   __________  № _____

Положение

о Комиссии отдела образования администрации Абатского

муниципального района по контролю за подготовкой и

проведением летнего отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков.

- Общие положения

  - Комиссия по контролю за подготовкой и проведением летнего отдыха, оздоровления и занятости является действующим общественным органом при отделе образования на время подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2024 года.

1.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим

положением и планом мероприятий отдела образования по

организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и

подростков.

1.2. Положение о Комиссии утверждается приказом начальника отдела

образования.

1.3. Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах и

по согласованию.

1.4. Комиссию возглавляет ее руководитель, в его отсутствии –

секретарь.

1.5. Руководитель Комиссии вправе самостоятельно принимать решения

по оперативным вопросам деятельности Комиссии и распределять

обязанности между ее членами.

2.Задачи Комиссии.

2.1. Деятельность Комиссии направлена на совершенствование работы

по организации  детского отдыха и занятости детей и

подростков в период летней оздоровительной компании, а именно:

- сохранение и развитие сети лагерей с дневным пребыванием

детей на базе образовательных учреждениях Абатского района,

- программного и кадрового обеспечения их деятельности;

- увеличение количества учащихся, охваченных организованным

отдыхом и  содержательным досугом в течение всего летнего

периода, в том числе детей «группы риска»;

- обеспечение отдыхом детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей;

- организацию качественного и полноценного питания, обеспечения

жизнедеятельности детей в лагерях с дневным пребыванием на

базе ОУ.

- Полномочия Комиссии в рамках осуществления своей деятельности.

  - 3.1. Привлекать в установленном порядке представителей заинтересованных сотрудников других ведомств, занимающихся вопросами организации летнего отдыха и занятости  несовершеннолетних.

  - 3.2. Информировать образовательные учреждения о принятых решениях.

Приложение 3

к приказу отдела образования

администрации Абатского

муниципального района

от  __________ №  ___

План

мероприятий отдела образования по организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в 2024 году.

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Комиссии отдела образования по контролю за подготовкой и проведением летнего отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних в ОУ района. | Холодова О.А. | До 01 марта |
| 2 | Участие в работе районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних | Председатель комиссии | По плану работы районной межведомственной комиссии |
| 3 | Формирование муниципального мониторинга организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2024 году в разрезе каждого образовательного учреждения, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: - план-прогноз отдыха детей - фактический отчет за июнь - фактический отчет за июль - фактический отчет за август | Образовательные учреждения, Холодова О.А. | 01.05.2024 До 20.06.2024 До 20.07.2024 До 20.08.2024 |
| 4 | Проведение семинара-практикума с заместителями директоров по воспитательной работе, педагогами организаторами «Организация летней оздоровительной кампании 2024 года» | Холодова О.А. | 11.04.2024 |
| 5 | 1. Защита программ работы лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе ОУ 2. Защита программ Кабинетов по профилактике ПАВ для работы в лагерях дневного пребывания | Холодова О.А. | 05-06.03.2023 11.04.2024 |
| 6 | Подготовка реестра лагерей с дневным пребыванием детей | Холодова О.А. | До 01.02.2024 |
| 7 | Подготовка приказа отдела образования «Об организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей летом 2024 года». | Холодова О.А. | Март 2024 |
| 8 | Утверждение и предоставление в Департамент образования и науки - графиков работы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных школ; - графиков приемки лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных школ; | Холодова О.А. Медведев В.М. | Март 2024 Апрель 2024 |
| 9 | Проведение обучения с начальниками ЛДП, заместителями директоров по ВР | Медведев В.М. Холодова О.А. | 30.05.2024 |
| 10 | Организация и проведение учебно-полевых сборов обучающихся общеобразовательных школ | Зайцева О.С. | Апрель 2023 |
| 12 | Подготовка итоговой информации по организации летнего отдыха в ОУ | Холодова О.А. | Август – Сентябрь 2024 |
| 13 | Подготовка и проведение совещания с - руководителями ОУ по итогам летней оздоровительной компании 2024 года; - заместителями директоров по воспитательной работе, педагогами организаторами по итогам летней оздоровительной компании 2024 года | Холодова О.А. | Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 |
| 15 | Контроль за деятельностью ОУ по вопросам: - подготовки и организации работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОУ; - организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей; - организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в загородных оздоровительных лагерях; - организация занятости несовершеннолетних «группы особого внимания» (банк данных, ВШК); - соблюдение требований по охране труда и пожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ; - соблюдение норм и требований безопасности дорожного движения при перевозке детей и организации профилактической работы по данному направлению в лагерях с дневным пребыванием; - целевое расходование средств на организацию питания в лагерях дневного пребывания; - привлечение софинансирования на питания (оплата родителей) | Холодова О.А. Медведев В.М. Холодова О.А. Холодова О.А. Медведев В.М. Зайцева О.С. Ильс А.Ю. Ильс А.Ю. | Июнь-август 2024 (по графику тематических выездов в ОУ) |

Приложение 4

к приказу отдела образования

администрации Абатского

муниципального района

от   _________  №  ____

График

защиты программ лагерей с дневным пребыванием,

организованных на базе ОУ Абатского района

| Сроки защиты программ ЛДП | Образовательные учреждения |
| --- | --- |
| 05.03.2024 09-00 10-00 11-00 13-00 14-00 15-00 06.03.2024 09-00 10-00 11-00 13-00 14-00 | ФМАОУ Абатская СОШ №2 Болдыревская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №1 Быструшинская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №1 Ощепковская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №2 Тушнолобовская СОШ МАОУ Абатская СОШ №1 МАОУ Абатская СОШ №2 Коневская СОШ, ФМАОУ Банниковская СОШ Партизанская СОШ, ФМАОУ Банниковская СОШ Ст-Маслянская СОШ, ФМАОУ Банниковская СОШ Ленинская СОШ, ФМАОУ Банниковская СОШ Шевыринская СОШ, ФМАОУ Банниковская СОШ |